Отчет о реализации «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» (плана-графика) по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС)

МДОУ детского сада комбинированного  вида № 129

за 2013- 2014 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1.1 | Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО | сентябрь 2013 | Заведующий | Приказ №77 от 02.09.2013г «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования» |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2013-1015 годы; приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО». | сентябрь 2013 | Члены рабочей группы | Разработан и утвержден (приказ №87 от 20.09.2013г.) план-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС дошкольного образования |
| 1.3. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, краевого, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно- правовые документы, принятие новых документов. | В течение учебного года | Члены рабочей группы | По мере поступления нормативно-правовых документов формируется банк локальных актов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педсовета ДОО о введении ФГОС, внесение дополнений в устав, приказы, положения) |
| 1.4 | Комплектование МДОУ методическими пособиями с учетом утвержденной ООП ДО | до 31.08.2015 | заведующий, зам. зав. по BMP | Проходит поэтапное комплектование методического комплекса по реализации ООП ДО МДОУ для педагогов и воспитанников |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | До сентября. 2013 г | Заведующий | Издан приказ №77 от 02.09.2013г «О создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО» |
| 2.2 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (анкетирование педагогов, самоаудит) | До 28.12.2013т, До октября 2014г | Заведующий, зам. зав. по BMP | Приказ о проведении мониторинга, проведено анкетирование педагогов «Критерии готовности педагога к введению ФГОС дошкольного образования» 11.12.2013г |
| 2.3 | Проведение обучающего семинара, консультаций по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2013- 2014 уч. года 2014-2015 уч. года | Зам. зав. по BMP | Проведён: - Круглый стол «Изучаем проект ФГОС ДОО» (ноябрь 201Зг) - Консультация «Самообразование педагогов в условиях работы по новым стандартам (Ф ГОС)»(ноябрь 2013т) |
| 2.4 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015 уч. года | Заведующий, зам. зав. по BMP | Составлена программа развития кадров; Перспективный план аттестации педагогов до 2019 года |
| 2.5 | Анкетирование педагогов готовность введения ФГОС | Декабрь 2013 | Заведующий, зам. зав по BMP | Проведено анкетирование педагогов: О «Критерии готовности педагога к введению ФГОС дошкольного образования» 11.12.2013т |
| 2.6 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | в течение 2013- 2014 уч. года 2014-2015 уч.г. | Зам. зав. по ВМР | Ежегодно, согласно годового планирования, проходит проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1 | Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО на с 2014 по 2016 годы. | до 1 сентября 2013г. | Зам. зав. по BMP | Составлена программа развития кадров; Перспективный план аттестации педагогов до 2019 года |
| 3.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС ДО». | в течение 2014-2015 уч. г. | Заведующий, Зам. зав. по BMP |  |
| 4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Ознакомление педагогов с Проектом Ф ГОС ДО. | Сентябрь 2013 г. | Зам зав. по BMP | Проведён: □ Круглый стол «Изучаем проект ФГОС ДОО» (ноябрь 201Зг) |
| 4.2 | Разработка модели организации образовательного процесса | До 1.09.2014 | Зам. зав. по BMP | Разработана модель организации образовательного процесса |
| 4.3 | Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ и дополнительного образования дошкольников | До 1.09.2014 | Зам. зав. по BMP | Разработана модель взаимодействия ДОУ и дополнительного образования дошкольников |
| 4.4 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОСДО | До 31.08.2014т | Зам. зав. по BMP, рабочая группа |  |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение2013 — 2014 уч. года | Заведующий, Зам. зав. по BMP, педагогический коллектив | Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образовательные стандарты» и на информационных стендах ДОУ |
| 5.2 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра на введение ФГОС ДО | В течение2013- 2014 уч. года | Зам. зав. по BMP | Проходит поэтапное пополнение библиотечного фонда |
| 5.3 | Размещение на сайте ДОУ материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | Май 2014г. | Заведующий, Зам. зав. по BMP | Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образовательные стандарты» |
| 6.Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО |
| 6.1 | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг. | Заведующий, Зам. зав. по BMP, зам. зав. по АХР | Составлены паспорта групп и осуществлен мониторинг соответствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 6.2 | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в соответствии возрастных групп | Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг. | Заведующий, Зам. зав. по BMP, зам. зав. по АХР |  |
| 6.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг. | Заведующий, Зам. зав. по BMP, зам. зав. по АХР |  |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Ежегодно до 25 августа 2014, 2015 гг. | Заведующий, зам. зав. по АХР |  |
| 6.5 | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | ежегодно | Заведующий, Зам. зав. по BMP | Проходит поэтапное пополнение печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ |
| 6.6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Ежегодно | Заведующий | В ДОУ организован доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет в кабинете заведующего и бухгалтерии. |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 7.1 | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: инвентаризация материально- технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО составление проекта плана пополнен ияМТБна2015г. корректировка плана ФХД на 2015 г. | Ежегодно | Заведующий, Зам. зав. по BMP, зам. зав. по АХР, главный бухгалтер | План ФХД на 2014 г. |
| 7.2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизма их информирования | Ежегодно | Заведующий, главный бухгалтер | Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы |
| 7.3 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования) | Ежегодно | Заведующий | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление работникам ДОО стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |
| 7.4 | Мониторинг реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО (муниципальное задание) | Ежегодно | Заведующий | Проводится анализ выполнения муниципального задания. Осуществляется эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов |
| 7.5 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Ежегодно | Заведующий, Зам. зав. по BMP | По результатам приемки ДОУ к новому 2013-2014 уч. году развивающая предметно-пространственная среда групп подучила положительную оценку членов городской комиссии |